附件2

合同主要条款

一、工程概况

工程名称：呼和浩特市档案史志馆机房改造项目

建设地点：呼和浩特市档案史志馆

工程内容：详见《项目报价清单》

二、工期

本工程工期为14天，自合同签订之日起计算。

因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期顺延；因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担相应违约责任。

三、付款方式

本次机房改造项目中标人应在中标后五个工作日内，以银行保函形式向采购人提供合同总价5％的履约保证金。
安装完成并初验合格后，甲方向乙方支付合同总金额的70%。

待数字档案馆硬件项目初验完成后，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

四、验收

初验：乙方完成全部安装施工内容后，由甲方组织初验，初验合格后进入付款程序。

终验：配合数字档案馆建设项目整体初验完成后，甲方对本工程进行最终验收。

验收标准：符合国家有关施工验收规范及《项目报价清单》要求。

五、质保

乙方对本工程提供不少于一年的质保服务，自最终验收合格之日起计算。

质保期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，免费维修或更换，因此产生的一切费用由乙方承担。

质保期满一年后，一次性原路无息退还中标供应商履约保证金。
六、违约责任

乙方逾期完工的，每延期一日，按合同总金额的0.1‰向甲方支付违约金；延期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

因乙方施工质量不符合要求造成返工的，费用由乙方承担，工期不予顺延。

七、争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，向赛罕区人民法院提起诉讼。

八、其他

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

